數位典藏國家型科技計畫

內容發展分項計畫

會議記錄

會議名稱：九十一年度第一次主題小組聯席會

時間：九十一年三月五日下午2:30

地點：歷史語言研究所研究大樓701會議室

主席：黃寬重、林富士

出席：邵廣昭、謝長富、何恭算、潘英海、劉錚雲、黃永川、王耀庭、黃銘崇、盧錦堂、陳光祖

列席：林耿賢、洪一梅、張絢雯、林麗虹、陳秀華、許雅婷、鄭怡甄、溫淳雅、鄭雅文

請假：范毅軍

記錄：陳秀華

一、主席致詞：

- 本次會議目的在於報告內容發展分項計畫今年度預定工作，及瞭解各組工作現況及本年度的規劃。

- 介紹參與計畫的新同仁：溫淳雅、鄭怡甄、許雅婷、鄭雅文（已離職）。

- 本分項計畫的『數位典藏內容開發計畫』共有六個計畫通過甄選，通過的計畫必須參與和該計畫相關之主題小組。

二、確認上一次會議記錄（討論與結論部份，請參考附件）

- 關於『典藏形調查表』之填寫：內容發展委員會的委員建議，簡化調查表的設計，且是屬於概括式的調查，因此各主題小組可朝此方向進行思考、設計。

- 替代役一事將由計畫辦公室統一發函給各機構，目前由莊庭瑞先生負責聯繫工作。

三、業務匯報：

- 內容發展分項計畫：

  - 計畫辦公室交辦事項：

a.調查各機構九十年度已進行數位化的資料清單。

b.編制國家數位典藏目錄。

  - 調查各種物件數位化的工作流程，製作內容方面的技術規範。

  - 今年預計舉辦二場研討會，目前決定九月份與政大圖資所合辦以圖書檔案為主題研討會。

  - 未來會派遣專任助理參與各小組的討論會，並協助各小組運作。

- 動物主題小組：

  - 3月1日已召開動物組的metadata討論會，決議如下：metadata小組在兩個星期內完成國外metadata標準的調查，再提供給動物組各主持人做修訂參考。Metadata小組會再補發一份調查問卷給台大動物系。

- 植物主題小組：

  - 2月7日舉行討論會談及植物metadata的格式，包含物種名錄、物種的特性、標本標籤記錄、管理資料、文獻資料、影像檔案等，並與與會者交換經驗。

- 地質主題小組：

  - 關於本小組工作細節的討論，將等到台大計畫正式開展後再進行。

  - 近期則針對典藏情形調查表與台大討論，其結果已e-mail給林小姐了。

- 人類學主題小組：

  - 小組成員決議，預計每個月到一個參與單位參觀其數位化情形，並由該單位召開主題小組討論會。

  - 今年度將協助metadata小組建立人類學metadata。

  - 今年工作重點以台灣原住民及中國西南少數民族的主題為主。

- 檔案主題小組：(詳會議資料)

  - 在1月25日的會議中確認典藏情形調查表。

  - 請各單位填寫預計合作之項目、對象的表單。

  - 本組欲建立一網頁，希望內容發展分項計畫能幫忙與中研院計算中心聯繫。

- 器物主題小組：

  - 調查表的欄位內容建置，需要許多研究人員協助，是否需編列撰稿費等？

林先生答覆：主題小組是協調性的任務編組，所以稿費等應由各執行機構編列相關預算。

- 書畫主題小組：

  - 在2月20日的會議中討論了典藏情形調查表。

  - 書畫的數位化各單位會依照五年計畫所規畫的來進行，基本上並無重複的部份。

- 金石拓片主題小組：

  - 預計在六月，各類型拓片metadata製作到一段落後，再召開主題小組討論會。

  - 調查各單位拓片的典藏情形。

  - 今年預計完成metadata標準及數位化流程。

- 善本古籍主題小組：

  - 詳會議資料。

- 考古主題小組：

  - 內容發展分項計畫是否可補助人員出差經費？

  - 各計畫是否有權力將所設計的觀念、技術轉移他人使用？還是需要計畫辦公室同意。

  - 國際合作的人次是否可增加？

  - 主題小組的召集人之權利義務為何？

主席答覆：

    - 考古學界參與數位典藏計畫的機構較少，請陳先生邀請相關單位於92年度在『數位典藏內容開發計畫』提出計畫申請。

    - 依計畫辦公室說明，所有參與本計畫之成員不得領取出席費，邀請專家則需說明其諮詢性質，才可領取出席費。

    - 若需參與國際方面的合作，請具體列出人次、預算、國家…等相關資料交給林小姐，以利本分項計畫規劃國際合作預算。所推派參與國際合作的人員是代表數位典藏國家型科技計畫，而非所屬單位。【後記：三月中旬計畫辦公室通知：由於會計作業限制，各單位經費不得流用，換言之，本計畫無法編列國際合作的經費供各主題小組使用。】

    - 關於內容方面的資料交換，其所有權是所屬單位的，應該由該機構決定。有關於系統方面則需詢問技術研發單位。目前正委託智慧財產權的專家規劃合約內容，將來參與的各計畫需簽訂合約。

    - 各組召集人主要工作是溝通、協調及服務各參與的單位。

四、討論提案：

編製國家數位典藏目錄案(研擬中)

說  明：1、去年各機構良數位化成果豐碩，為將此成果應用推廣，以及為建立國家數位典藏的緣故，需編製各機構已數位化的資料之聯合目錄。

2、此聯合目錄將分三類

- 國家典藏目錄(典藏級、公佈目錄、不公佈內容)

- 數位典藏電子市場目錄(市場化銷售)

- 數位典藏公共資訊系統目錄(免費供一般大眾使用)

- 編撰國家數位典藏目錄之目的：(林富士先生說明)

(1)可檢視數位典藏工作的成果；(2)相關產業可再加值、運用；(3)可與教育部合作推廣到各級教育，作為研究教學之用。

- 關於產出的所有權與使用權，根據「科技基本法」的規範，參與科技計畫的單位，其產出雖屬於國家，但其收費機制、管理業務等仍由該單位負責。此外，國家若指定某單位來管理，則該單位擁有這些內容的使用權，這也將落實於合約上。

- 編制國家典藏目錄將由內容發展分項計畫助理直接與各機構聯繫，而不透過主題小組; 將由總計畫辦公室統一發函給各機構。

五、臨時動議

- 黃副館長：以考古之名成立主題小組，在分界上比較模糊，建議可改成古蹟遺址作為分類。

- 林富士：我們是以要數位化的object作為主題小組的命名，因主題小組不是正式的組織，在名稱上暫不做討論。

- 請陳秀華整理各主題小組可報帳之項目及其相關規定、流程。